## Sheet1
项目支出名称 | 病虫害防控
主管部门 | 植保土肥事务部 |  |  |  | 实施单位 | 岳阳市农业农村事务中心
项目资金(万元) | 资金来源 |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分
项目资金(万元)
项目资金(万元)
项目资金(万元) | 其中:当年财政拨款 |  | 15 | 15 | 15
项目资金(万元) | 上年结转金额 |  | 0 | 0 | 0
项目资金(万元) | 其它资金 |  | 0 | 0 | 0
项目资金(万元) | 年度资金总额 |  | 15 | 15 | 15 | 10 | 100.00% | 10.00
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  | 实际完成情况
| 1.全市完成重大病虫疫情监测，建立严密的监测网络，及时发现及时报告及时预警，实现病虫预测预报准确率中长期≥90%，短期≥95%，防控效果≥90%，控制病虫危害总体损失率≤5%； 2.推广普及科学防治，实现化学农药实际使用量负增长； 3.避免出现重大病虫害大面积暴发成灾，避免发生重大疫情恶性蔓延； 4.确保农业生产稳定发展，得到了社会公众和农户对农业生产救灾（病虫害防控）专项的高度满意。" |  |  |  | 1.2024年病虫预测预报准确率中长期≥90%，短期≥95%，防控效果≥90%，控制病虫危害总体损失率≤5%； 2.化学农药实际使用量减少2.35%； 3.2024年岳阳市未出现大面积病虫害； 4.2024年社会公众和农户对农业生产救灾高度满意
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
绩效指标
绩效指标
绩效指标 | 产出指标 | 数量指标 | 病虫控制率 | 实现病虫预测预报准确率中长期≥90%，短期≥95%，防控效果≥90%，控制病虫危害总体损失率≤5%； | 实现病虫预测预报准确率中长期≥85%，短期≥95%，防控效果≥90%，控制病虫危害总体损失率≤5%； | 25 | 20.00 | 中心现有手段无法实现病虫预测预报准确率中长期≥90%，后续将加强检测频率和学习国内外先进技术
绩效指标 | 产出指标 | 质量指标
绩效指标 | 产出指标 | 时效指标 | 全年无重大灾害 | 避免出现重大病虫害大面积暴发成灾，避免发生重大疫情恶性蔓延 | 2024年岳阳市未出现大面积病虫害 | 25 | 25.00
绩效指标 | 效益指标 | 经济效益指标
绩效指标 | 效益指标 | 社会效益指标 | 公众满意度 | 确保农业生产稳定发展，得到了社会公众和农户对农业生产救灾（病虫害防控）专项的高度满意。 | .2024年社会公众和农户对农业生产救灾高度满意 | 10 | 10.00
绩效指标 | 效益指标 | 生态效益指标 | 农药、化肥使用量 | 降低 | 粮食作物降低2.35%；经济作物降低4.36% | 30 | 30.00
绩效指标 | 效益指标 | 可持续影响指标
绩效指标 | 满意度指标 | 服务对象满意度指标
绩效指标 | 成本指标 | 经济成本指标
绩效指标 | 成本指标 | 社会成本指标
绩效指标 | 成本指标 | 生态环境成本指标
总分 | [5 empty] | 100 | 95.00