附件4

项目支出绩效自评表

（  2024年度）

| 项目支 出名称 | 其他项目 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主管部门 | 岳阳市应急管理局 |  |  |  | 实施单位 | 岳阳市应急管理局 |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  | 年初 预算数 | 全年 预算数 | 全年 执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 |
|  | 年度资金总额 |  |  | 2382.48 | 2380.48 | 10 | 99.92 | 9.92 |
|  | 其中：当年财政拨款 |  |  | 2377.48 | 2375.48 |  |  |  |
|  | 上年结转资金 |  |  | 5 | 5 |  |  |  |
|  | 其他资金 |  |  |  |  |  |  |  |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |
|  | - 促进应急管理有关工作，排查安全生产隐患，处置突发事件，推动防灾减灾救灾工作； - 保障地震台网正常运行，处于良好状态； - 处置华容团洲垸等自然灾害； - 排查地质灾害，治理地质灾害； - 推进自然灾害应急能力提升工程建设项目； - 按进度进行“智慧应急”项目建设； - 进行应急避难场所建设。 |  |  |  | - 1.安全生产形势企稳向好；应急处突快速高效；防灾减灾救灾有力有序； - 2.地震台网始终处于良好状态，及时精准监测地震地质灾害； - 3.成功应对处置团洲垸溃决； - 4.开展自然灾害预警敲门行动； - 5.完成自然灾害应急能力提升工程建设合同规定进度； - 6.完成“智慧应急”一期进度建设； - 7.完成应急避难场所建设项目。 |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因 分析及 改进措施 |
|  | 产出指标 (50分) | 数量指标 | 国债项目工程 | 2项 | 2项 | 5 | 5 |  |
|  |  |  | 应急避难场所建设 | 2处 | 2处 | 5 | 5 |  |
|  |  |  | 11个地震台网进行运行保障 | 11 | 11 | 5 | 5 |  |
|  |  | 质量指标 | 项目验收通过率 | 100% | 100% | 5 | 5 |  |
|  |  |  | 地震台网运行良好率 | 98% | 100% | 5 | 5 |  |
|  |  |  | 地质灾害隐患整改率 | 80% | 100% | 4 | 4 |  |
|  |  | 时效指标 | 应急物资调拨时间 | 6小时 | 6小时 | 6 | 6 |  |
|  |  |  | 人员调配时效 | 2小时 | 1小时 | 5 | 5 |  |
|  |  | 成本指标 | 对生态环境有无不良影响 | 无 | 无 | 2 | 2 |  |
|  |  |  | 对社会有无不良影响 | 无 | 无 | 2 | 2 |  |
|  |  |  | 支出不超过预算 | ≦100% | 99.92% | 6 | 6 |  |
|  | 效益指标 （30分） | 经济效 益指标 | 自然灾害直接经济损失 | 减少 | 增加 | 5 | 3 | 因极端气象灾害，至经济损失激增 |
|  |  |  | 将自然灾害造成的经济损失降至最低 | 尽可能减少损失 | 损失降至最低 | 5 | 5 |  |
|  |  | 社会效 益指标 | 灾区社会秩序 | 稳定 | 稳定 | 5 | 5 |  |
|  |  |  | 灾害预警覆盖率 | 80% | 90% | 5 | 5 |  |
|  |  | 生态效益 | 生态效益提升 | 提升 | 提升 | 2 | 2 |  |
|  |  | 可持续影响指标 | 自然灾害应急救援和预警装备水平 | 增强 | 显著增强 | 5 | 5 |  |
|  |  |  | 应急知识普及率 | 提升 | 显著提升 | 5 | 5 |  |
|  | 满意度 指标 （10分） | 服务对象满意度指标 | 群众对地震预测工作的满意度 | 90% | 95% | 5 | 5 |  |
|  |  |  | 受灾群众安置满意度 | 90% | 98% | 5 | 5 |  |
| 总分 |  |  |  |  |  | 100 | 97.92 |  |

填表人：杨泳星 填表日期：2025年6月12日  联系电话：13762606227  单位负责人：