附件1

2024年度部门整体支出绩效评价基础数据表

| 财政供养人员情况（人） | 编制数 |  | 2024年实际在职人数 |  | 控制率 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 90 |  | 86 |  | 95.6% |  |
| 经费控制情况（万元） | 2023年决算数 |  | 2024年预算数 |  | 2024年决算数 |  |
| 三公经费 | 10.52 |  | 12.5 |  | 12.55 |  |
| 1、公务用车购置和维护经费 | 9.15 |  | 11 |  | 2.25 |  |
| 其中：公车购置 |  |  |  |  |  |  |
| 公车运行维护 | 9.15 |  | 11 |  | 2.25 |  |
| 2、出国经费 |  |  |  |  | 9.27 |  |
| 3、公务接待 | 1.37 |  | 1.5 |  | 1.03 |  |
| 项目支出： |  |  |  |  |  |  |
| 1、业务工作经费 |  |  |  |  |  |  |
| 2、运行维护经费 |  |  |  |  |  |  |
| 3、市级专项资金（一个专项一行） | 431.86 |  | 431 |  | 547.8 |  |
| 非税征收成本 | 120.22 |  | 146 |  | 264.71 |  |
| 高校"三支一扶"招募考试专项经费 | 30.00 |  | 25 |  | 25 |  |
| 企业薪酬调查信息发布和劳动和谐关系提升 | 29.03 |  | 35 |  | 42.22 |  |
| 人社系统网络维护费 | 56.53 |  | 55 |  | 58.5 |  |
| 事业单位面试招考专项经费 | 133.58 |  | 125 |  | 104.87 |  |
| 仲裁办案专项经费 | 44.97 |  | 45 |  | 50.03 |  |
| 社保基金监督检查工作经费 | 17.53 |  |  |  | 2.47 |  |
| 公用经费 | 328.21 |  | 253.69 |  | 304.89 |  |
| 其中：办公经费 | 14.45 |  | 1.12 |  | 10.16 |  |
| 水费、电费、差旅费 | 37.33 |  | 19.4 |  | 20.38 |  |
| 会议费、培训费 | 2.15 |  | 1.5 |  | 4.64 |  |
| 政府采购金额 | 417.08 |  | 410 |  | 307.9 |  |
| 部门基本支出预算调整 | —— |  |  |  |  |  |
| 楼堂馆所控制情况 （2024年完工项目） | 批复规模 （㎡） | 实际规模（㎡） | 规模控制率 | 预算投资（万元） | 实际投资（万元） | 投资概算控制率 |
| 厉行节约保障措施 |  |  |  |  |  |  |

说明：“项目支出”需要填报基本支出以外的所有项目支出情况，“公用经费”填报基本支出中的一般商品和服务支出。

填表人：凌静   填报日期：2025.6.20  联系电话：8882378  单位负责人签字：
附件2

2024年度部门整体支出绩效自评表

| 市级预算部门名称 | 岳阳市人力资源和社会保障局 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 年度预 算申请 （万元） |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 |
|  | 年度资金总额 |  | 2184.72 | 2958.55 | 2958.54 | 10 | 1.35 | 9.65 |
|  | 按收入性质分： |  |  |  | 按支出性质分： |  |  |  |
|  | 其中： 一般公共预算：2644.99 |  |  |  | 其中：基本支出：1885.53 |  |  |  |
|  | 政府性基金拨款： |  |  |  | 项目支出：1073.02 |  |  |  |
|  | 纳入专户管理的非税收入拨款：268.8 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 其他资金：129.78 |  |  |  |  |  |  |  |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |
|  | 全力以赴稳就业、强社保、聚人才、促和谐、优服务、惠民生 |  |  |  | 较好的完成了年度各项任务 |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
|  | 产出指标 (50分) | 数量指标 | 提升调解仲裁服务社会的能力，及时有效化解争议 | 仲裁结案率≥90% | 结案率97.31% | 20 | 20 |  |
|  |  | 质量指标 | 进一步改善人社考试环境，严格人社考试制度。 | 不断增强 | 不断增强 | 20 | 20 |  |
|  |  | 时效指标 | 按时完成绩效目标 | 年底前 | 年底前完成 | 10 | 10 |  |
|  |  | 成本指标 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |  |
|  | 效益指标 （30分） | 经济效 益指标 | 完成非税收入 | 按时完成 | 已完成 | 10 | 10 |  |
|  |  | 社会效 益指标 | 做好企业薪酬调查和信息发布工作 | 引导劳动力有序流动，构建和谐劳动关系。 | 已完成 | 10 | 10 |  |
|  |  | 生态效 益指标 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |  |
|  |  | 可持续影响指标 | 对社会发展可能造成的负面影响 | 无负面影响 | 无负面影响 | 10 | 10 |  |
|  | 满意度 指标 （10分） | 服务对象满意度指标 | 受益对象满意度 | ≧95% | ≧95% | 10 | 10 |  |
| 总分 |  |  |  |  |  | 100 | 99.65 |  |

填表人：凌静  填报日期：2025.6.20  联系电话：8882378  单位负责人签字：
附件3

2024年度项目支出绩效自评表

| 项目支 出名称 | 非税征收成本 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主管部门 | 岳阳市人力资源和社会保障局 |  |  |  | 实施单位 | 岳阳市人力资源和社会保障局 |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  | 年初 预算数 | 全年 预算数 | 全年 执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 |
|  | 年度资金总额 |  | 146 | 286.78 | 286.78 | 10 | 1.84 | 9 |
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 146 | 268.8 | 268.8 |  |  |  |
|  | 上年结转资金 |  |  | 17.98 | 17.98 |  |  |  |
|  | 其他资金 |  |  |  |  |  |  |  |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |
|  | 按时按质完成任务 |  |  |  | 已完成 |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
|  | 产出指标 (50分) | 数量指标 | 按时按质完成任务 | 180万 | 211.44万 | 25 | 25 |  |
|  |  | 质量指标 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |  |
|  |  | 时效指标 | 按时完成征收任务 | 年底前 | 年底前完成 | 25 | 25 |  |
|  |  | 成本指标 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |  |
|  | 效益指标 （30分） | 经济效 益指标 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |  |
|  |  | 社会效 益指标 | 非税收入应收尽收 | 180万 | 保质保量完成非税收入征收 | 15 | 15 |  |
|  |  | 可持续影响指标 | 对社会发展可能造成的负面影响 | 无负面影响 | 无负面影响 | 15 | 15 |  |
|  | 满意度 指标 （10分） | 服务对象满意度指标 | 受益对象满意度 | 95% | 大于等于95% | 10 | 10 |  |
| 总分 |  |  |  |  |  | 100 | 99 |  |

备注：一个一级项目支出一张表。如，业务工作经费，运行维护经费，其他事业发展类资金…各一张表。

填表人：凌静  填报日期：2025.6.20 联系电话：8882378 单位负责人签字：
2024年度项目支出绩效自评表

| 项目支 出名称 | 高校"三支一扶"招募考试工作经费 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主管部门 | 岳阳市人力资源和社会保障局 |  |  |  | 实施单位 | 岳阳市人力资源和社会保障局 |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  | 年初 预算数 | 全年 预算数 | 全年 执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 |
|  | 年度资金总额 |  | 25 | 25 | 25 | 10 | 1 | 10 |
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 25 | 25 | 25 |  |  |  |
|  | 上年结转资金 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 其他资金 |  |  |  |  |  |  |  |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |
|  | 做好高校毕业生"三支一扶"招募工作，含笔试、面试、体检。 |  |  |  | 已完成 |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
|  | 产出指标 (50分) | 数量指标 | 组织三支一扶招募考试 | 笔试、面试、体检各一次 | 已完成 | 20 | 20 |  |
|  |  | 质量指标 | 引导和鼓励高校毕业生服务基层 | 选派优秀高校毕业生 | 选派优秀高校毕业生到乡村振兴 | 20 | 20 |  |
|  |  | 时效指标 | 按时完成绩效目标 | 年底前 | 年底前 | 10 | 10 |  |
|  | 效益指标 （30分） | 经济效 益指标 | 引导鼓励毕业生服务基层 | 积极引导 | 为乡村振兴提供人才和智力支持 | 15 | 15 |  |
|  |  | 社会效 益指标 | 招募人才 | 促进就业 | 补充基层队伍 | 15 | 15 |  |
|  |  | 生态效 益指标 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |  |
|  |  | 可持续影响指标 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |  |
|  | 满意度 指标 （10分） | 服务对象满意度指标 | 对象满意度 | 大于等于95% | 大于等于95% | 10 | 10 |  |
| 总分 |  |  |  |  |  | 100 | 100 |  |

备注：一个一级项目支出一张表。如，业务工作经费，运行维护经费，其他事业发展类资金…各一张表。

填表人：凌静  填报日期：2025.6.20  联系电话：8882378  单位负责人签字：

2024年度项目支出绩效自评表

| 项目支 出名称 | 企业薪酬调查信息发布和劳动和谐关系提升 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主管部门 | 岳阳市人力资源和社会保障局 |  |  |  | 实施单位 | 岳阳市人力资源和社会保障局 |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  | 年初 预算数 | 全年 预算数 | 全年 执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 |
|  | 年度资金总额 |  | 35 | 45.97 | 45.97 | 10 | 1 | 10 |
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 35 | 35 | 35 |  |  |  |
|  | 上年结转资金 |  |  | 10.97 | 10.97 |  |  |  |
|  | 其他资金 |  |  |  |  |  |  |  |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |
|  | 构建和谐劳动关系，保障企业用工权益。 |  |  |  | 构建和谐劳动关系，保障企业用工权益。 |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
|  | 产出指标 (50分) | 数量指标 | 劳动和谐关系能力提升计划 | 十大提升计划 | 集体协商提升、重点企业指导、和谐企业培育、企业薪酬指引等十大提升计划 | 15 | 15 |  |
|  |  | 质量指标 | 完善人力资源市场公关信息服务 | 有所提升 | 完善人力资源市场服务 | 15 | 15 |  |
|  |  | 时效指标 | 完成绩效目标任务 | 年底前 | 年底前 | 10 | 10 |  |
|  |  | 成本指标 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |  |
|  | 效益指标 （30分） | 经济效 益指标 | 引导劳动力有序流动 | 有所提升 | 促进人力资源合理配置 | 15 | 15 |  |
|  |  | 社会效 益指标 | 构建和谐劳动关系 | 有所提升 | 打造和谐劳动关系 | 15 | 15 |  |
|  |  | 生态效 益指标 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |  |
|  |  | 可持续影响指标 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |  |
|  | 满意度 指标 （10分） | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 95% | 大于等于95% | 10 | 10 |  |
| 总分 |  |  |  |  |  | 100 | 100 |  |

备注：一个一级项目支出一张表。如，业务工作经费，运行维护经费，其他事业发展类资金…各一张表。

填表人：凌静 填报日期：2025.6.20 联系电话：8882378 单位负责人签字：

2024年度项目支出绩效自评表

| 项目支 出名称 | 人社系统网络维护费 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主管部门 | 岳阳市人力资源和社会保障局 |  |  |  | 实施单位 | 岳阳市人力资源和社会保障局 |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  | 年初 预算数 | 全年 预算数 | 全年 执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 |
|  | 年度资金总额 |  | 55 | 58.47 | 58.47 | 10 | 1 | 10 |
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 55 | 55 | 55 |  |  |  |
|  | 上年结转资金 |  |  | 3.47 | 3.47 |  |  |  |
|  | 其他资金 |  |  |  |  |  |  |  |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |
|  | 做好信息系统等级及保护测评，保障网路线路通讯畅通，机房空调等设备正常运行。 |  |  |  | 做好信息系统等级及保护测评，保障网路线路通讯畅通，机房空调等设备正常运行。 |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
|  | 产出指标 (50分) | 数量指标 | 保障数据专线运行畅通 | 3条 | 3条 | 15 | 15 |  |
|  |  | 质量指标 | 保障信息数据安全 | 有序运转 | 机房良好有序运转 | 15 | 15 |  |
|  |  | 时效指标 | 按时完成目标任务 | 年底前 | 年底前 | 10 | 10 |  |
|  |  | 成本指标 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |  |
|  | 效益指标 （30分） | 经济效 益指标 | 整合现有资源，节省运维成本 | 有所提升 | 提升设备运行速率 | 15 | 15 |  |
|  |  | 社会效 益指标 | 提升信息化服务水平 | 有所提升 | 增强便民服务水平 | 15 | 15 |  |
|  |  | 生态效 益指标 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |  |
|  |  | 可持续影响指标 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |  |
|  | 满意度 指标 （10分） | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 95% | 大于等于95% | 10 | 10 |  |
| 总分 |  |  |  |  |  | 100 | 100 |  |

备注：一个一级项目支出一张表。如，业务工作经费，运行维护经费，其他事业发展类资金…各一张表。

填表人：凌静 填报日期：2025.6.20 联系电话：8882378 单位负责人签字：

2024年度项目支出绩效自评表

| 项目支 出名称 | 事业单位招考工作经费 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主管部门 | 岳阳市人力资源和社会保障局 |  |  |  | 实施单位 | 岳阳市人力资源和社会保障局 |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  | 年初 预算数 | 全年 预算数 | 全年 执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 |
|  | 年度资金总额 |  | 125 | 126.42 | 104.87 | 10 | 0.83 | 9.17 |
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 125 | 125 | 103.45 |  |  |  |
|  | 上年结转资金 |  |  | 1.42 | 1.42 |  |  |  |
|  | 其他资金 |  |  |  |  |  |  |  |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |
|  | 做好事业单位公开招考及选调、四海揽才工作 |  |  |  | 做好事业单位公开招考及选调、四海揽才工作 |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
|  | 产出指标 (50分) | 数量指标 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |  |
|  |  | 质量指标 | 考评合格率 | 合格率达到100% | 100% | 25 | 25 |  |
|  |  | 时效指标 | 按时完成绩效目标 | 年底之前 | 年底之前完成 | 25 | 25 |  |
|  |  | 成本指标 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |  |
|  | 效益指标 （30分） | 经济效 益指标 | 促进充分就业，激活人才动能 | 营造良好就业氛围 | 就业氛围良好 | 15 | 15 |  |
|  |  | 社会效 益指标 | 强化政策宣传，为党和政府选拔人才 | 解决就业 | 社会效益良好 | 15 | 15 |  |
|  |  | 生态效 益指标 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |  |
|  |  | 可持续影响指标 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |  |
|  | 满意度 指标 （10分） | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | ≥95% | 服务对象满意 | 10 | 10 |  |
| 总分 |  |  |  |  |  | 100 | 99.17 |  |

备注：一个一级项目支出一张表。如，业务工作经费，运行维护经费，其他事业发展类资金…各一张表。

填表人：凌静  填报日期：2025.6.20 联系电话：8882378 单位负责人签字：

2024年度项目支出绩效自评表

| 项目支 出名称 | 仲裁办案专项经费 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主管部门 | 岳阳市人力资源和社会保障局 |  |  |  | 实施单位 | 岳阳市人力资源和社会保障局 |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  | 年初 预算数 | 全年 预算数 | 全年 执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 |
|  | 年度资金总额 |  | 45 | 50.03 | 50.03 | 10 | 1 | 10 |
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 45 | 45 | 45 |  |  |  |
|  | 上年结转资金 |  |  | 5.03 | 5.03 |  |  |  |
|  | 其他资金 |  |  |  |  |  |  |  |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |
|  | 做好劳动人事争议仲裁工作，构建和谐劳动关系。 |  |  |  | 做好劳动人事争议仲裁工作，构建和谐劳动关系。 |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
|  | 产出指标 (50分) | 数量指标 | 仲裁办案结案率 | 90% | 大于等于90% | 15 | 15 |  |
|  |  | 质量指标 | 考评合格率 | 100% | 合格率达到100% | 15 | 15 |  |
|  |  | 时效指标 | 按时完成绩效目标 | 年底前完成 | 年底前完成 | 10 | 10 |  |
|  |  | 成本指标 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |  |
|  | 效益指标 （30分） | 经济效 益指标 | 构建和谐劳动关系 | 做好劳动人事争议调解仲裁工作 | 有所提升 | 15 | 15 |  |
|  |  | 社会效 益指标 | 人事争议处理效能 | 人事争议处理效能有所提升 | 有所提升 | 15 | 15 |  |
|  |  | 生态效 益指标 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |  |
|  |  | 可持续影响指标 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |  |
|  | 满意度 指标 （10分） | 服务对象满意度指标 | 受益对象满意度95% | 95% | 大于等于95% | 10 | 10 |  |
| 总分 |  |  |  |  |  | 100 | 100 |  |

备注：一个一级项目支出一张表。如，业务工作经费，运行维护经费，其他事业发展类资金…各一张表。

填表人：凌静 填报日期：2025.6.20  联系电话：8882378 单位负责人签字：

附件4

2024年度岳阳市人力资源和社会保障局单位整体支出

绩效自评报告

部门（单位）名称：（盖章）

年  月  日

（此页为封面）

2024年度岳阳市人社局（单位）整体支出

绩效自评报告

- 部门（单位）基本情况

岳阳市人力资源和社会保障局属于市人民政府工作部门，正处级行政单位。内设办公室、政策法规科（信访维稳办公室）、财务科、就业创业科、人力资源流动管理科、职业能力建设科、专业技术人员管理科、事业单位人事管理科、劳动关系科、工资福利科、表彰奖励和民生实事科、职工养老保险科（城乡居民养老保险科）、工伤保险科、行政审批科、社会保险基金监督科、劳动能力鉴定办公室、人事科、机关党委、机关纪委、离退休人员管理服务科20个科室。

下设5家局属单位，其中副处级事业单位3个，包括市就业服务中心、市养老和工伤保险服务中心、市劳动人事争议仲裁院；正科级事业单位2个，包括市人力资源考试院（市公务员考试测评中心）、市职业技能鉴定中心。

二、一般公共预算支出情况

（一）基本支出情况

我局本年基本支出为2115.85万元，其中人员支出为1810.22万元，公用支出为305.63万元。

- 项目支出情况

1.2024年度专项资金分配安排和使用管理情况

我局本年项目支出为842.7万元，用于事业单位及三支一扶招考、社保基金监督检查、仲裁办案、信息网络建设、企业规范用工等。

2.项目资金使用、管理情况

我单位项目资金严格依照《会计法》《会计基础工作规范》，《行政单位财务制度》《政府会计制度》《国库集中支付管理规定》和本单位财务管理制度与财政年初预算安排的行政运行资金集合管理使用，采取总量控制、计划管理，按预算科目和项目资金的使用规定，坚持勤俭节约、量入为出，保证重点、兼顾一般、从严控制，重大财务事项集体决策科学管理，保证财政资金的安全和高效运行。

三、政府性基金预算支出情况

- 本单位无政府性基金预算支出。

四、国有资本经营预算支出情况

- 本单位无国有资本经营预算支出。

五、社会保险基金预算支出情况

本单位无社会保险基金预算支出。

六、部门整体支出绩效情况

2024年度，我局在“四本预算”支出的绩效目标管理下，取得了显著成效，不仅全面完成了年度各项任务，还有效促进了社会稳定和经济发展，提升了服务对象的满意度，展现了良好的资产管理与业务开展能力，具体表现如下：

运行成本与管理效率：本年预算配置控制较好，财政供养人员控制在预算编制以内，编制数90人，2024年实际在职人数86人。

履职效能：2024年度，全市人社系统深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，认真落实市委市政府和省人社厅部署要求，全力以赴稳就业、强社保、聚人才、促和谐、优服务、惠民生，较好地完成了年度各项任务。我局人事考试、劳动仲裁、就业创业、农民工工作等多次在省级以上工作会议作经验交流，全国、全省人事考试工作会议和全省劳动人事争议多元化解工作座谈会落地岳阳。

社会效能：织密扎牢社会保障安全网，覆盖范围持续扩大、保障能力持续增强。延退改革顺利开局。坚持“日调度、日研判”，落实组织、经办、培训、信息、应急“五个到位”，开展进园入企“三集中服务”，举办政策宣讲培训56场次，覆盖政企相关人员1.56万余人，实现延退改革部署早、准备足、落地好的总体要求。

可持续发展能力：全面对标省政府、省人社厅要求，在十大省级重点民生实事项目的基础上，结合岳阳实际，明确了十大市级重点民生实事项目和医疗对口支持帮扶任务，合并实施岳阳民生可感“10+10+1”行动。

七、存在的问题及原因分析

- 1.规划计划与预算衔接不畅。 部门的中长期规划、年度工作计划未能有效转化为具体的、可衡量的绩效目标并指导预算编制。

- 2.绩效监控流于形式。 监控手段单一（多为报表报送），频率不足。执行进度缓慢、目标可能无法完成的情况预警不足，纠偏机制缺失或不及时；监控信息未能有效用于预算调整。

- 下一步改进措施

- 强化规划与预算衔接，根据单位的年度工作重点工作规划，本着“勤俭节约、保障运转”的原则进行预算的编制，编制范围尽可能全面，不漏项。

- 部门年度绩效报告与预决算同步公开，接受社会监督。加强绩效的审核、跟踪及预算执行情况分析，提高绩效编制的科学性、合理性、严谨性和可控性。

九、部门整体支出绩效自评结果拟应用和公开情况

其他需要说明的情况

报告需要以下附件：

1.部门整体支出绩效评价基础数据表

2.部门整体支出绩效自评表

3.项目支出绩效自评表（一个一级项目支出一张表）

4.政府性基金预算支出情况表

5.国有资本经营预算支出情况表

6.社会保险基金预算支出情况表

附件5

部门整体支出绩效自评工作考核评分表

| 一级指标 | 二级指标 | 评分标准 | 所需佐证材料 |
| --- | --- | --- | --- |
| 布置工作 10分 | 自评通知 （8分） | 1.印发绩效自评通知的得2分，否则不得分。 2.按照本规程规定，绩效自评通知包括自评范围、自评主要依据、自评主要内容、自评程序和步骤、有关要求等内容，并附有本通知要求的附件的，得6分；否则缺1项扣1分，最多扣6分。 | 绩效自评通知盖章的电子版 |
|  | 工作小组 （2分） | 成立绩效自评工作小组的得2分，否则不得分。 | 本部门、本单位预算绩效管理领导小组/绩效评价工作小组有关文件盖章的电子版 |
| 实施评价 20分 | 单位自查 （10分） | 市级预算部门本级和所属单位都要开展绩效自查，转移支付项目单位都要开展绩效自查，县、区级主管部门都要汇总本区域转移支付情况；以上各项每发现一个单位没有做相应工作的，扣1分，最多扣10分。 | - 转移支付项目单位名称和资 金情况清单 - 有转移支付资金的各县区主管部门汇总情况的盖章PDF版 |
|  | 提交报告 （10分） | 按时向市财政局报送报告的得10分；每推迟一个工作日报送报告的扣1分，最多扣10分。 |  |
| 自评报告 70分 | 完整性 （15分） | 1.绩效自评报告正文部分内容齐全的，得8分；否则每少一个部分扣2分，最多扣8分。 2.绩效自评报告附件部分内容齐全的，得7分；否则每少一个部分扣2分，最多扣7分。 |  |
|  | 绩效 自评表 （20分） | 1、部门整体支出和项目支出绩效指标反映产出、效益、服务对象满意度方面的指标和预算执行率的权重符合《岳阳市市级预算部门绩效自评操作规程》要求的，得5分，否则按比例扣除相应的分数。 2.部门整体支出和项目支出绩效指标全部细化到三级指标的，得5分；部分细化的，酌情扣分；没有细化的，不得分。 3.部门整体支出和项目支出三级绩效指标内涵明确、具体、可衡量的得5分；突出核心指标，精简实用的得3分；指标与部门整体支出和项目支出密切相关，全面反映产出和效益的得2分；否则，每项酌情扣分，最多扣10分。 |  |
|  | 反映问 题情况 （20分） | 从预算和预算绩效管理，部门履职效能，资金分配、使用和管理，资产和财务管理，政府采购等方面归纳问题、分析原因全面的，得20分；反映问题、分析原因较全面的，得16—18分；反映问题、分析原因不全面的，得13—15分；问题未归纳且过于简单的，得10—12分；只提出资金不足问题的不得分；其他情况酌情扣分。 |  |
|  | 建议情况 （15分） | 建议与问题对应且全面的得15分，建议比较全面的得12—14分，建议不全面的得9—11分，建议过于简单的得6—8分，只提出加大资金投入建议的不得分；其他情况酌情扣分。 |  |
| 合计 | 100分 |  |  |