## Sheet1
项目支出名称 | 岳麓山种业创新中心洞庭湖区域中心（岳阳分中心）专项经费
主管部门 | 岳阳市农业农村局 |  |  |  | 实施单位 | 岳阳市农业科学研究院
项目资金(万元) | 资金来源 |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分
项目资金(万元)
项目资金(万元)
项目资金(万元) | 其中:当年财政拨款 |  | 500 | 461.42 | 535.88
项目资金(万元) | 上年结转金额 |  | 0 | 0 | 0
项目资金(万元) | 其它资金 |  | 0 | 0 | 0
项目资金(万元) | 年度资金总额 |  | 500 | 461.42 | 535.88 | 10 | 116.00% | 11.60
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  | 实际完成情况
| 1、加强科研示范基地建设。完成田间工程改造，示范种植水稻新品种30个以上；2、加快种业创新项目建设，发展种业创新项目3项以上；3、培育新成果（新品种）2个；4、举办洞庭湖区域种业峰会，开展新品种推介与成果转化，交流种业关键共性技术等。 |  |  |  | 1、高标准建设了一个百亩科研示范基地，示范展示了水稻新品种77个；2、开展实施水稻、芥菜、芦笋、水产、畜畜和种质资源收集利用等9个种业科技攻关专项；3、鉴定水稻不育系1个、审定农作物新品种2个人；4、成功举办一次洞庭湖生态种业峰会暨看禾选种现场观摩会，并评选了洞庭湖区域中心2024年度十大水稻“明星品种”、见证了6项种业科技合作项目签约、举办了“禾田议事”主题沙龙；5、试验种业科技成果转化1项；6、科技合作单位获得省科技进步二等奖；7、推荐参加国家（省级）区域水新品种16个次；8、收集新品种种质资源418个；9、申请国家植物新品种权4个；10、发表科技论文6篇；11、申报专利3项。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
绩效指标
绩效指标
绩效指标 | 产出指标 | 数量指标 | 引进并示范新品种 | 大于等于30个 | 大于30个 | 4 | 4.00
绩效指标 | 产出指标 | 数量指标 | 引进新技术 | 大于等于2项 | 3 | 4 | 4.00
绩效指标 | 产出指标 | 数量指标 | 举办洞庭湖区域种业关键共性技术交流峰会 | 1次 | 1次 | 4 | 4.00
绩效指标 | 产出指标 | 数量指标 | 举办新品种新技术现场观摩会 | 1次 | 1次 | 4 | 4.00
绩效指标 | 产出指标 | 数量指标 | 新增种业科技合作项目 | 大于等于1个 | 1 | 4 | 4.00
绩效指标 | 产出指标 | 质量指标 | 已合作的7个种业科技攻关项目取得实效进展 | 进展率 | 大于95% | 4 | 4.00
绩效指标 | 产出指标 | 质量指标 | 征集全市种业科技需求清单，建立项目库 | 覆盖率 | 大于80% | 4 | 4.00
绩效指标 | 产出指标 | 质量指标 | 优良新品种使用增长率 | 大于等于5% | 5% | 4 | 4.00
绩效指标 | 产出指标 | 时效指标 | 新品种新技术观摩会 | 2024年10月30日 | 2024年9月25日 | 5 | 5.00
绩效指标 | 效益指标 | 经济效益指标 | 平均亩产量增长率 | 大于等于3% | 大于等于3% | 4 | 4.00
绩效指标 | 效益指标 | 经济效益指标 | 合作企业农业产值年度增长率 | 大于等于5% | 大于等于5% | 4 | 4.00
绩效指标 | 效益指标 | 社会效益指标 | 关键共性技术应用增长率 | 大于等于5% | 大于等于5% | 4 | 4.00
绩效指标 | 效益指标 | 社会效益指标 | 农业科技贡献率 | 大于等于0.5% | 大于等于0.5% | 4 | 4.00
绩效指标 | 效益指标 | 生态效益指标 | 减少农药用量 | 大于等于3% | 大于等于3% | 4 | 4.00
绩效指标 | 效益指标 | 生态效益指标 | 减少化肥用量 | 大于等于3% | 大于等于3% | 4 | 4.00
绩效指标 | 效益指标 | 可持续影响指标 | 科技攻关与成果转化提升企业效益 | 大于等于5年 | 大于等于5年 | 5 | 5.00
绩效指标 | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 合作单位满意率 | 90% | 95% | 5 | 5.00
绩效指标 | 成本指标 | 经济成本指标 | 按市本级财政规定专款专用 | 小于等于500万 | 461.42万元 | 5 | 5.00
绩效指标 | 成本指标 | 社会成本指标 | 合作单位产值下降发生率 | 小于等于5% | 小于等于5% | 4 | 4.00
绩效指标 | 成本指标 | 社会成本指标 | 农业减产发生率 | 小于等于5% | 小于等于5% | 4 | 4.00
绩效指标 | 成本指标 | 生态环境成本指标 | 重大种业安全事故和群体性事件发生率 | 0 | 0 | 6 | 6.00
总分 | [5 empty] | 100 | 101.60